## Resumen_F14
SGOL Fase 14 - Resumen de traducción
Cierre semanal e intersemanal. Matriz privada de migración; no forma parte del Documento Maestro limpio.
Elemento | Valor/Conteo | Hallazgo | Clasificacion | Accion_Migracion
Fuente técnica analizada | SGOL v2.0 Sistema de Gestion Operativa Loretta - S050_BKP_PRE_NORMALIZACION_V1.xlsm | Fotografía S050 en solo lectura | INFRAESTRUCTURA | Usar como evidencia de migración; no modificar.
Período activo | 2026-W02 | Estado global actual: EN_EJECUCION | DATO_PERSISTENTE_OBJETIVO | En objetivo será PeriodoOperativo F3 con estado ligado a su propia identidad.
RPT cierre semanal | 214 | EN_PROCESO=214; PEND_VALID=0 | VISTA/REPORTE | No migrar como fuente de verdad; reemplazar por EvaluacionCierrePeriodo derivada.
PLAN activo | 214 | PUBLICADA=214; bloqueadas_postcierre=0 | HECHO F9 + BANDERA LEGACY | Conservar plan/partidas según F9; eliminar bloqueo duplicado por fila.
EJEC período activo | 214 | Counter({'EN_PROCESO': 214}) | HECHO F10 LEGACY | F14 no dependerá de precreación EJEC; evaluará InstanciaTrabajo F6.
Cierres por registro históricos | 3 | Fecha_Cierre/Cerrada_Por poblados | HECHO F13 LEGACY | No convertir en CierrePeriodo; son cierres de origen de arrastre.
Reporte intersemanal | 3 | COMPLETO=3 | REPORTE F13 LEGACY | Mantener sólo como evidencia de migración; no gobierna cierre semanal.
Logs de cierre/rollback actuales | 1 | Incluye intentos/bloqueos técnicos | AUDITORIA F17 | Separar auditoría técnica de TransicionPeriodo/CierrePeriodo de negocio.

## Objetos_Origen
Objetos de origen y destino F14
Clasificación semántica; referencias Excel/VBA permitidas sólo en esta matriz.
Objeto_Origen | Hoja | Tabla | Modulo | Procedimiento | Proposito_Descubierto | Clasificacion_Final | Destino_Objetivo | Accion | Observacion
CFG-063 Estado Semana | CFG_Sistema | tblCFG_Sistema | modS020CicloOperativo | S022GOB_ObtenerEstadoSemana / S022GOB_EstablecerEstadoSemana | Estado global semanal | DATO PERSISTENTE MAL UBICADO | PeriodoOperativo.estado (F3) | Transformar | El estado debe pertenecer al período; CERRADA terminal para ese período.
Reporte cierre semanal | RPT_Cierre_Semanal | tblRPT_Cierre_Semanal | modS012RptCierre | S012RPT_ActualizarCierreSemanal | Agregado por responsable para decidir cierre | VISTA/REPORTE | EvaluacionCierrePeriodo / vista F16 | Reemplazar | No es fuente de verdad ni entidad persistente.
Prevalidación cierre | RPT_Cierre_Semanal | tblRPT_Cierre_Semanal | modS044_CierreSemanal | S044CIE_EvaluarPreparacionCierre | Bloquea por EN_PROCESO y pendientes validación | FUNCIÓN/REGLA | evaluar_cierre_periodo | Transformar | Debe evaluar InstanciaTrabajo completa, F12 y F13, no sólo EJEC/reporte.
Cierre definitivo semanal | No aplica | No aplica | modS044_CierreSemanal | S044CIE_EjecutarCierreDefinitivo | Confirma y cambia semana a CERRADA | TRANSACCIÓN | cerrar_periodo + CierrePeriodo | Transformar | Una transacción atómica crea cierre + transición del período.
Rollback S044 | No aplica | No aplica | modS044_CierreSemanal | ErrHandler S044CIE_EjecutarCierreDefinitivo | Restaura estado global tras error | INFRAESTRUCTURA/TRANSACCIÓN | rollback DB F17 | Transformar | No modelar CERRADA->EN_EJECUCION como transición de negocio.
Bloqueo postcierre | PLAN_Publicado / EJEC_Tareas | tblPLAN_Publicado / tblEJEC_Tareas | modS014GobiernoPostCierre | S014GOB_PuedeModificarRegistro | Compara Bloqueada_PostCierre con Fecha_Cierre/Cerrada_Por | REGLA + BANDERAS DUPLICADAS | es_periodo_mutable | Transformar/eliminar banderas | Mutabilidad derivada del estado del período; inconsistencias por fila desaparecen.
Cierre origen arrastre | EJEC_Tareas / PLAN_Publicado | tblEJEC_Tareas / tblPLAN_Publicado | modS013CierrePostCierre | S013CIE_CerrarOrigenSeleccionado | Cierra/bloquea un registro ARRASTRADA | EXCEPCIÓN F13 | ExcepcionCicloVida/continuidad F13 | Mover fuera de F14 | No es cierre de período.
Cierre intersemanal masivo | RPT_Cierre_Intersemanal | tblRPT_Cierre_Intersemanal | modS013CierreMasivo | S013D7_ProcesarLoteMasivo | Crea derivadas, cierra orígenes y cambia estado global a CERRADA | MEZCLA F13+F14 | F13 excepciones + F14 cerrar_periodo separados | Descomponer | No permitir que procesar arrastres cierre por efecto lateral todo el período.
Transición CERRADA->DISPONIBLE | CFG_Sistema | tblCFG_Sistema | modS020CicloOperativo | S022GOB_EstablecerEstadoSemana | Reutiliza estado global para siguiente ciclo | REGLA LEGACY | nuevo PeriodoOperativo F3 | Eliminar | La siguiente semana es otra entidad, no reapertura.
LOG transiciones | LOG_EjecucionesSGOL | tblLOG_EjecucionesSGOL | varios | SGOL_RegistrarLogTransicionSemana | Trazabilidad técnica y transición | AUDITORÍA | TransicionPeriodo + auditoría F17 | Separar | Historial de negocio y log técnico cumplen responsabilidades distintas.
S047 gates de graduación | S047_Graduacion_Control | tblS047_GatesGraduacion | S047 | No aplica | Gates de liberación/piloto marcados Bloquea_Cierre | GOBIERNO DE RELEASE | F17/gestión de despliegue | No migrar a cierre operativo | No confundir cierre de sprint/graduación con cierre de PeriodoOperativo.

## Estado_Actual
Evidencia cuantitativa S050
Snapshot usado para traducir el dominio; no altera datos.
Metrica | Valor | Fuente | Interpretacion
Año activo | 2026 | CFG-001 | Contexto actual
Semana activa | 2 | CFG-002 | Contexto actual
Estado semana | EN_EJECUCION | CFG-063 | Global legacy; F3 ya lo normalizó a PeriodoOperativo
RPT total tareas | 214 | tblRPT_Cierre_Semanal | Suma por responsables
RPT EN_PROCESO | 214 | tblRPT_Cierre_Semanal | Bloquea cierre actual
RPT pendientes validación | 0 | tblRPT_Cierre_Semanal | No bloquea hoy porque es 0
RPT incompletas | 0 | tblRPT_Cierre_Semanal | Tratamiento permitido por legacy
RPT no cumplidas | 0 | tblRPT_Cierre_Semanal | Tratamiento permitido por legacy
RPT pospuestas | 0 | tblRPT_Cierre_Semanal | F13 en objetivo
RPT canceladas justificadas | 0 | tblRPT_Cierre_Semanal | F13 en objetivo
RPT arrastradas | 0 | tblRPT_Cierre_Semanal | F13 en objetivo
PLAN período activo | 214 | tblPLAN_Publicado | Todas las partidas actuales son del período activo
PLAN bloqueadas postcierre | 0 | Bloqueada_PostCierre | Bandera será eliminada del modelo objetivo
EJEC período activo | 214 | tblEJEC_Tareas | Counter({'EN_PROCESO': 214})
EJEC histórico total | 914 | tblEJEC_Tareas | No todas tienen PLAN histórico disponible; F18
Registros con Fecha_Cierre/Cerrada_Por | 3 | tblEJEC_Tareas | Son cierres de origen de arrastre, no cierre de período
Filas reporte intersemanal | 3 | tblRPT_Cierre_Intersemanal | Todas se analizan como F13 legacy

## Gates_Cierre
Gates de cierre objetivo
Comparación entre mecanismo actual y contrato futuro.
ID | Gate | Mecanismo_Actual | Regla_Objetivo | Efecto | Dependencia
G14-01 | Período en estado cerrable | Estado Semana = EN_EJECUCION | PeriodoOperativo.estado = EN_EJECUCION | BLOQUEA | F3/F14
G14-02 | Todas las obligaciones del período resueltas | Legacy mira principalmente EJEC/RPT | 0 InstanciaTrabajo sin tratamiento terminal | BLOQUEA | F6/F12/F13
G14-03 | Sin ejecución activa | EN_PROCESO=0 | 0 EjecucionTarea activa | BLOQUEA | F10
G14-04 | Sin validación requerida pendiente | CONCLUIDA_PENDIENTE_VALIDACION=0 | 0 Validacion obligatoria pendiente | BLOQUEA | F12
G14-05 | Sin excepción pendiente | Estados finales legacy permiten cierre | 0 ExcepcionCicloVida SOLICITADA/AUTORIZADA sin aplicar | BLOQUEA | F13
G14-06 | Integridad referencial | Guardas por PLAN/EJEC + reportes | Integridad Instancia/Plan/Asignación/Ejecución/Validación/Excepción | BLOQUEA | F6-F13
G14-07 | Autoridad | S046P2_ExigirOperacionCritica CIERRE_SEMANAL | permiso explícito + alcance + autorización aplicable | BLOQUEA | F2/F12
G14-08 | Idempotencia | Estado global evita doble transición | UNIQUE CierrePeriodo(id_periodo) + comando idempotente | BLOQUEA | F14/F17
G14-09 | No depender de reportes | Prevalidación consume RPT_Cierre_Semanal | Evaluación consulta hechos de dominio directamente | BLOQUEA | F14/F16

## Transiciones
Máquina de estado relevante para F14
CERRADA es terminal para la identidad del período.
Entidad | Desde | Hasta | Comando | Condicion | Clasificacion
PeriodoOperativo | EN_EJECUCION | CERRADA | cerrar_periodo | Todos los gates F14 aprobados | PERMITIDA
PeriodoOperativo | CERRADA | EN_EJECUCION | No aplica | Rollback técnico no es transición de negocio | PROHIBIDA
PeriodoOperativo | CERRADA | DISPONIBLE_PARA_SIMULACION | No aplica | Siguiente semana es otro período | PROHIBIDA
Transacción de cierre | PRE_COMMIT | ABORTADA | rollback DB | Error antes del commit | TECNICA
Periodo siguiente | NO_EXISTE/PREPARACION | CREADO/PREPARADO | preparar_periodo_siguiente | Regla de calendario y gobierno F3/F14 | PERMITIDA
Postcierre | CERRADA | CERRADA | corregir_postcierre | Autoridad extraordinaria; append-only | PERMITIDA_SIN_REAPERTURA

## Cierres_Historicos
Cierres por registro detectados
Estos registros no deben convertirse automáticamente en CierrePeriodo.
ID_EjecucionTarea | ID_PlanPublicado | Anio | Semana | Fecha_Tarea | Estado_Ejecucion | Fecha_Cierre | Cerrada_Por | Observaciones_Cierre | Clasificacion_F14 | Destino
EJEC-20260708110316-0003 | PLAN-20260708104907-0003 | 2026 | 27 | 2026-07-02 | ARRASTRADA | 2026-07-10 11:42 | Alejandro Casillas | Cierre intersemanal. Plan derivado: PLAN-20260710110657-0190. Ejecución derivada: EJEC-20260710110657-0187. Fecha compromiso: 15/07/2026. | NO_ES_CIERRE_PERIODO | F13/F18 - cierre de origen de arrastre y reconciliación histórica
EJEC-20260708110317-0013 | PLAN-20260708104908-0013 | 2026 | 27 | 2026-06-30 | ARRASTRADA | 2026-07-10 11:47 | Alejandro Casillas | Cierre intersemanal. Plan derivado: PLAN-20260710112202-0192. Ejecución derivada: EJEC-20260710112202-0189. Fecha compromiso: 15/07/2026. | NO_ES_CIERRE_PERIODO | F13/F18 - cierre de origen de arrastre y reconciliación histórica
EJEC-20260708110317-0016 | PLAN-20260708104908-0016 | 2026 | 27 | 2026-07-03 | ARRASTRADA | 2026-07-10 11:47 | Alejandro Casillas | Cierre intersemanal. Plan derivado: PLAN-20260710111120-0191. Ejecución derivada: EJEC-20260710111120-0188. Fecha compromiso: 11/07/2026. | NO_ES_CIERRE_PERIODO | F13/F18 - cierre de origen de arrastre y reconciliación histórica

## Logs_Cierre
Evidencia de logs de cierre/rollback
Sirve para reconciliar auditoría; no se migra como CierrePeriodo sin evidencia de cierre confirmado.
Fecha_Hora | Proceso | Tipo_Registro | Tipo_Excepcion | Estado_Anterior | Estado_Nuevo | Resultado | Motivo | Numero_Error | Clasificacion_F14
2026-08-05 11:59 | S044CIE_EjecutarCierreDefinitivo | TRANSICION_SEMANAL | CIERRE_DEFINITIVO | EN_EJECUCION | EN_EJECUCION | BLOQUEADO | Ejecución de cierre bloqueada. Total=214; EN_PROCESO=210; PENDIENTES_VALIDACION=2. | 0 | AUDITORIA_TECNICA/INTENTO; validar si genera hecho de negocio

## Comandos_Reglas
Funciones y comandos F14
Contrato lógico; implementación futura independiente de Excel.
Funcion_Comando | Entradas | Salida_Efecto | Gates_Fuentes | Regla_Clave
evaluar_cierre_periodo | id_periodo | EvaluacionCierrePeriodo | Lee InstanciaTrabajo + F10/F12/F13 | No escribe estado
listar_bloqueos_cierre | id_periodo | Lista explicable de gates fallidos | Mismos hechos de dominio | Usable por UX F16
cerrar_periodo | id_periodo + actor + clave_idempotente | CierrePeriodo + PeriodoOperativo=CERRADA + TransicionPeriodo | Gates + permiso + lock + idempotencia | Una sola transacción DB
es_periodo_mutable | id_periodo | boolean + motivo | PeriodoOperativo.estado | Usado antes de comandos F6-F13
preparar_periodo_siguiente | id_periodo_origen | Nuevo/otro PeriodoOperativo preparado | Calendario F3 + políticas | No modifica período cerrado
corregir_postcierre | id_periodo + comando específico + motivo + autorización | Hecho correctivo append-only | CERRADA + autoridad elevada | No reabre ni borra CierrePeriodo

## Relaciones
Relaciones objetivo F14
Dependencias conceptuales; no es DDL definitivo.
Origen | Cardinalidad | Destino | Regla
PeriodoOperativo | 1:0..1 | CierrePeriodo | Un único cierre definitivo por período.
PeriodoOperativo | 1:N | TransicionPeriodo | Historial append-only de estados con valor de auditoría.
PeriodoOperativo | 1:N | InstanciaTrabajo | Universo real sobre el que se evalúa cierre.
PoliticaCierrePeriodo | 1:N | CierrePeriodo | Se conserva la versión de política aplicada.
InstanciaTrabajo | 0:N | Validacion F12 | Debe estar resuelta cuando sea requerida.
InstanciaTrabajo | 0:N | Excepcion F13 | Debe estar resuelta/aplicada antes del cierre.
CierrePeriodo | 1:N | Consumos F15/F16 | Consolidación económica y vistas leen un período cerrado.
CierrePeriodo/TransicionPeriodo | 1:N | Auditoria F17 | Correlación de ejecución técnica, errores y reintentos.

## Pendientes
Pendientes y bloqueos F14
Aspectos que no deben resolverse por inferencia.
ID | Pendiente | Dependencia | Impacto | Detalle
F14-P01 | Reconciliar cierres históricos por registro con cierres de período | F13/F18 | BLOQUEA_MIGRACION_HISTORICA | 3 registros tienen Fecha_Cierre/Cerrada_Por; no implican que sus períodos hayan sido cerrados.
F14-P02 | Eliminar transición ordinaria CERRADA -> DISPONIBLE_PARA_SIMULACION del mismo período | F3/F14 | BLOQUEA_MAQUINA_ESTADOS_FINAL | El siguiente ciclo debe usar otra identidad PeriodoOperativo.
F14-P03 | Definir PoliticaCierrePeriodo versionada | F2/F12/F13/F14 | BLOQUEA_CIERRE_PRODUCTIVO | Los gates legacy sólo prueban EN_PROCESO y pendientes de validación; el modelo nuevo debe incluir obligaciones y excepciones.
F14-P04 | Definir ruta extraordinaria de corrección postcierre | F2/F14/F17 | BLOQUEA_CORRECCION_POSTCIERRE | No equivale a reapertura ni rollback técnico.
F14-P05 | Reconciliar logs de pruebas de cierre/rollback | F17/F18 | AUDITORIA | 1 registros de LOG relacionados con cierre/rollback en el snapshot; distinguir prueba, bloqueo y cierre confirmado.
F14-P06 | Retirar banderas por fila Bloqueada_PostCierre/Fecha_Cierre como gobierno del período | F10/F13/F14/F18 | MIGRACION | Conservar sólo donde describan hechos F13/históricos; mutabilidad futura deriva del período.
F14-P07 | Separar gates de graduación/release S047 del cierre operativo | F17 | GOBIERNO | Bloquea_Cierre en S047 gobierna liberación/piloto, no debe incorporarse automáticamente a PoliticaCierrePeriodo.